## światłowód
Wycinkowy przedmiar robót na przebudowę ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Staszica do ul. Gdańskiej km 0+098-0+411 Przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego XOTKtd 48J i kabla koncentrycznego TV kablowej.
Lp | Wyszczególnienie robót | jedn | ilość
1 | I. Budowa Kanalizacji wtórnej.
1.1 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny w zwojach 1x fi 32mm | m | 198
1.2 | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji rury HDPE o średnicy 32mm złączki skręcane. | szt. | 2
1.3 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków rur fi 32 mm, o długości do 2 km, w kanalizacji wtórnej | odcinek | 1
1.4 | Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelki z pianką poliuratanową otwór z 1 rurą/kablem | szt. | 2
2 | II. Wciąganie kabla światłowodowego.
2.1 | Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rura z warstwą poślizgową, bez linki, kabel w odcinkach o długości 2 km | km | 0.426
2.2 | Wciąganie kabla światłowodowego z kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rura z warstwą poślizgową, z linką, kabel w odcinkach 2km (pozycja zastępcza) | km | 0.426
2.3 | Przeciąganie zapasu kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury bez warstwy poślizgowej bez linki kabel w odcinkach 2km (pozycja zastępcza) | km | 0.03
3 | III. Budowa stelaży zapasów, zasobników złączowych imontaż złączy.
3.1 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa złączowa zapinana, jeden spajany światłowód | złącze | 1
3.2 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa złączowa zapinana, następny spajany światłowód | złącze | 47
4 | IV. Pomiary kabla światłowodowego.
4.1 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód. | odcinek | 1
4.2 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47
4.3 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, mierzony jeden światłowód. | odcinek | 1
4.4 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną pomiar przeprowadzony razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód. | odcinek | 47
4.5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą trasmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód. | szt. | 1
4.6 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód. | szt. | 47
4.7 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód. | odcinek | 1
4.8 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy - dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 47
Wycinkowy przedmiar robót sporządziła: spec. ds.budowy dróg i mostów Irena Pipiro

## telekomunikacja
Wycinkowy przedmiar robót na przebudowę ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Staszica do ul. Gdańskiej km 0+098-0+411 Przebudowa kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych rej. 4C, 8C.
Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | ilość
1 | I. Przebudowa kanalizacji magistralnej i rozdzielczej.
1.1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gr. kat. III 1 warstwa i 2 otwory ciagu k, 2 rury w warstwie. | m | 198
1.2 | Budowa studni kablowych SK-6 prefabrykowanych magistralnych, monolitycznych w gruncie kat. III | szt. | 2
1.3 | Budowa studni kablowych SK-2 dwuelementowych prefabrykowanych rozdzielczych, grunt kategorii III | szt. | 3
1.4 | Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków) SK-6, gr.kat.III | szt. | 2
1.5 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka. | szt. | 5
2 | II. Przebudowa kabli magistralnych.
2.1 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechanicznie, średnica kabla do 30mm, otwór kanalizacji wolny. | m | 255
2.2 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechanicznie, średnica kabla do 30mm, otwór kanalizacji wolny. | m | 255
2.3 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechanicznie, średnica kabla 50-70mm, otwór kanalizacji wolny. | m | 255
2.4 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułu łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach. | szt. | 2
2.5 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułu łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach. | szt. | 2
2.6 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułu łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach. | szt. | 2
2.7 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach. | szt. | 2
2.8 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach. | szt. | 2
2.9 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 parach. | szt. | 2
2.10 | Pomiary końcowe prądem stałym kabel o liczbie par - 30 | odcinek | 1
2.11 | Pomiary końcowe prądem stałym kabel o liczbie par - 300 | odcinek | 1
3 | III.Przebudowa kabli rozdzielczych.
3.1 | Pomiary końcowe prądem stałym kabel o liczbie par - 100 | odcinek | 1
4 | IV. Demontaż kabli oraz kanalizacji magistralnej i rozdzielczej.
4.1 | Mechanicna rozbiórka studni kablowych SK-2 | kpl. | 3
4.2 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6 | kpl. | 2
4.3 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gr. kat.III, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 (pozycja zastępcza) | kpl. | 172
4.4 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel fi do 30mm.. | m | 255
4.5 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel fi do 30mm.. | m | 255
4.6 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel fi do 70mm.. | m | 255
Wycinkowy przedmiar robót sporządziła: spec. ds.budowy dróg i mostów Irena Pipiro

## wodociąg
Wycinkowy przedmiar robót na przebudowę ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Staszica do ul. Gdańskiej km 0+098-0+411 Przebudowa sieci wodociągowej
Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | Razem
1 | I. Roboty przygotowawcze i ziemne.
1.1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 0.057
1.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami ppodsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 5 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III | m3 | 115
1.3 | Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian wykopów, o szerokości 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. III-IV | m2 | 230
2 | II. Demontaż.
2.1 | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnionego ołowiem rurociągi żeliwne o średn. nominalnych 200mm | m | 57
2.2 | Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej uszczelnionej ołowiem zasuwy żeliwne o średnicach nominalnych 100mm | kpl. | 1
3 | III. Roboty montażowe.
3.1 | Montaż łącznika kołnierzowego rurowego AVK fi 200mm - analogia połączenia z istniejącym wod. żeliwnym. | szt. | 2
3.2 | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD, Dn 200mm | m | 57
3.3 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach transport japonkami: ławy, bloki oporowe | m3 | 0.5
3.4 | Kształtki o połączeniach spawanych i kołnierzowych, trójniki na ciśnienie do 10,0 MPa, fi 108/7,1 (masa 77,25kg/szt), połączenia kołnierzowe trójnik pod hydrant 200/80 - analogia. | szt. | 1
3.5 | Złączka rurowo - rurowa fi 200/200 mm | szt. | 1
3.6 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi 40mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza. | m | 15
3.7 | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE fi 80mm. Węzeł A wod.B | kpl. | 1
3.8 | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE fi 200 mm | kpl. | 1
3.9 | Montaż nawiertki PE fi 200/40 z odzysku. | szt. | 3
3.10 | Hydrant nadziemny fi 80mm | szt. | 1
4 | IV. Sprawdzenie i płukanie rurociągów
4.1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE PEHD (rurociąg 200m) Dn 90- 110mm | próba | 1
4.2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PCW,PE, PEHD (rurociąg 200mm) Dn 200-225 mm. | próba | 1
4.3 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 200-250 mm (rurociąg 200mm) | 200 m | 1
4.4 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm | 200 m | 1
5 | V. Prace wykończeniowe.
5.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1,5 km, grunt kat. I-III | m3 | 115
5.2 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM). Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kat. I-III | m3 | 115
5.3 | Zagęszczenie nasypów ubijakami stopowymi. Grunt kat. I-III | m3 | 115
5.4 | Plantowanie terenu spycharką. | m2 | 12
Wycinkowy przedmiar robót sporządziła: spec. ds.budowy dróg i mostów Irena Pipiro

## energetyka
Wycinkowy przedmiar robót na przebudowę ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Staszica do ul. Gdańskiej km 0+098-0+411 Przebudowa sieci energetycznej.
Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | ilość
1 | I. Przebudowa linii NN. Przełożenie kabla linii NN
1.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 17
1.2 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 17
1.3 | Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 34
1.4 | Ułożenie rur osłonowych w wykopie PS fi 110 mm | m | 17
1.5 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych, przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą. | m | 6
1.6 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 17
1.7 | Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. III | m | 17
1.8 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6m, grunt kat. III | m | 34
1.9 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 10.88
2 | II. Wstawki kabla YAKX 4x70mm2
2.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 6
2.2 | Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 12
2.3 | Ułożenie rur osłonowych PS fi 160 mm do kabli | m | 5
2.4 | Ręczne układanie kabla YAKXS 4x70 mm2, przykrycie taśmą ostrzegawczą | m | 6
2.5 | Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. III | m | 6
2.6 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 120 mm2 | szt. | 1
2.7 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III | m | 6
2.8 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1.44
2.9 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego | pomiar | 1
2.10 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - pomiar pierwszy | pomiar | 1
3 | III. Zabezpieczenie kabli
3.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m. Grunt kat. III | m | 17
3.2 | Ułożenie rur osłonowych sztywnych panelowej PS fi 110 mm do kabli | m | 17
3.3 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III | m | 17
3.4 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 5.44
4 | IV. Przebudowa linii SN. Przełożenie kabla XRUHAKXS
4.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 158
4.2 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 158
4.3 | Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 316
4.4 | Ręczne układanie kabla YAKXs 4x120 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 158
4.5 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III | m | 316
4.6 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 101.12
5 | V. Wstawki kabli 3xXRUHAKXS 1x20 mm2
5.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 160
5.2 | Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 320
5.3 | Ułożenie rur osłonowych SRS fi 160 mm do kabli | m | 65
5.4 | Ręczne układanie kabla XUHAKXs 1x120mm2 przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą | m | 75
5.5 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III | m | 160
5.6 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 51.2
5.7 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6
5.8 | Badanie linii kablowej | pomiar | 1
6 | VI. Zabezpieczenie kabli
6.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 5
6.2 | Ułożenie rur osłonowych sztywnych panelowej PS fi 160 mm do kabli | m | 5
6.3 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m, grunt kat. III | m | 5
6.4 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1.6
Wycinkowy przedmiar robót sporządziła: spec. ds.budowy dróg i mostów Irena Pipiro

## oświetlenie
Poprawiony wycinkowy przedmiar robót na przebudowę ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Staszica do ul. Gdańskiej km 0+098-0+411 Przebudowa oświetlenia ulicznego.
Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | ilość
1 | I. Mntaż oświetlenia, wymiana fundamentów pod istnieącymi słupami
1.1 | Demontaż słupów oświetleniowych mechaniczny (słup nr 5i6) | szt. | 2
1.2 | Demontaż wysięgników rurowych na słupie | szt. | 2
1.3 | Demontaż oprawy oświetlenia ulicznego na słupie lub wysięgniku | kpl. | 2
1.4 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych na nowym fundamencie | szt. | 2
1.5 | Montaż wysięgników na słupie | szt. | 2
1.6 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrnego na wysięgniku | szt. | 2
2. | Przełożenie kabla oświetlenia ulicznego. | kpl. | 2
2.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III. Odkopanie. | m | 87
2.2 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,8 m. Grunt kat. III | m | 87
2.3 | Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 174
2.4 | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0kg/m, przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą. 13m+38m+36m | m | 87
2.5 | Ułożenie rur ochronnych A110 PS w wykopie (rury nr 58 do 59 = 12m, nr 146 do 151 = 63 | m | 75
2.6 | Ułożenie rur ochronnych SRS 110 w wykopie (rura nr 61=2m, nr 62 = 2m, nr 63 = 8m, nr 67 = 6m) | m | 18
2.7 | Ułożenie rur ochronnych DVK 110 w wykopie (rura nr 64 = 2m) | m | 2
2.8 | Montaż uziomu poziomego w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. III | m | 87
2.9 | Montaż mufy kablowej w km 0+170; 3x mufa kablowa 93 TMS 120) | kpl. | 1
2.10 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o szerokości do 0,4 m i głębokości wykopu do 0,6 m, grunt kat. III | m | 174
2.11 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 48.72
2.12 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i poqłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy do 16mm2 | szt. | 15
2.13 | Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy. | pomiar | 2
2.14 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piuorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1
Wycinkowy przedmiar robót sporządziła: spec. ds.budowy dróg i mostów Irena Pipiro

## droga
Wycinkowy przedmiar robót na przebudowę ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Staszica do ul. Gdańskiej km 0+098-0+411 Roboty drogowe.
Lp. | Wyszczególnienie robót, lokalizacja i obliczenia | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.313
2. | Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 6
3. | Inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1
Usunięcie drzew i krzaków
4. | Wycinka drzew o średnicy 16-25cm z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc na plac Obwodu Drogowego a gałęzi i karpinę należy zutylizować. | szt. | 9
5. | Jw. lecz drzew o średnicy 36-45cm | szt. | 3
6. | Jw. lecz drzewa o śr. 46-55cm. | szt. | 5
7. | Jw. lecz drzew o śr. 56-65cm. | szt. | 1
8. | Jw..lecz drzew o śr. 66-75cm. | szt. | 1
9. | Jw..lecz drzew o śr. 76-85cm. | szt. | 2
10. | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości | m2 | 144
11. | Wywiezienie dłużycy na bazę OD ul. Suwalska odl. do 2km. | mp | 8.82
12. | Wywiezienie i utylizacja karpiny, | mp | 7.38
13. | Wywiezienie i utylizacja gałęzi | mp | 21.82
Usunięcie warstwy humusu
14. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 30 cm | m2 | 2289.68
ul. Suwalska – 2289,68 m2
1 | 2 | 3 | 4
15. | Transport humusu samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40m3, grunt kategorii III, do wykorzystania 639,12m2 x 0,1m | m3 | 63.91
16. | Wywiezienie humusu z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka 0,40m3, grunt kat. III (2289,68m2 x0,3m) - 63,91m3 na odkład. | m3 | 622.99
Roboty rozbiórkowe
17. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych mechanicznie, grubość nawierzchni 7cm. | m2 | 920.5
jezdnia 149m x (5,5+6,0):2 + (28+23):2 x 2,5
18. | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, grubość nawierzchni10cm; 114m x 6m | m2 | 684
19. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, strona lewa 315m, strona prawa 313m. | m | 628
20. | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu 628m x (0,2x0,3) | m3 | 37.68
21. | Rozebranie chodników, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 32+40,1+47,5+69,9+29,1+79,8+71,1+80+52,9+38+79,4+22 | m2 | 641.8
22. | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, grubości 15 cm (trylinka) 19,7+15,1+13,4+13,3+15,5+7,3 | m2 | 84.3
23. | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej 30+8,5+15+23+10,5+7,5+30,5+10,5+24,5+26+54+4+3,5+4+73+2+15+2 | m | 343.5
24. | Rozebranie zjazdów i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 17,9+39,4+5,6 | m2 | 62.9
25. | Rozebranie nawierzchni z płyt prefabrykowanych pełnych 37,6+24,3 | m2 | 61.9
26. | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych 20+17,2+7,2 | m2 | 44.4
27. | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej 9,3+11,9 | m2 | 21.2
28. | Rozbiórka nawierzchni zjazdów z brukowca 20,7 | m2 | 20.7
29. | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach kątownika | m | 38
1 | 2 | 3 | 4
30. | Wywiezienie gruzu na plac Obwodu Drogowego odl. do 1 km | m3 | 135.41
31. | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 7
32. | Rozebranie słupków do znaków – do ponownego ustawienia | szt. | 1
33. | Zdjęcie tablic znaków drogowych, D6, D15, A7, D1, F6, F1 | szt. | 8
II ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów
34. | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka 0,60 m3 , grunt kategorii III, wywiezienie na odkład | m3 | 528.39
Wykonanie nasypów
35. | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka 0,60 m3 , grunt kategorii I-II, materiał z dokopu | m3 | 1003.95
36. | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1003.95
III PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
37. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV; ul. Suwalska 0+098 - 0+353; 255m x 6m; 0+353 - 0+368; 15m(6+9):2; 0+368 - 0+411; 43m x 9m; skrzyżowania KR2 = 176,94m2; zjazdy publiczne = 53m2; zjazdy indywidualne = 207,30m2; parking = 205,5m2; zatoka autobusowa = 119,50m2; ciągi piesze i rowerowe = 483,58m2+1224,14m2+31,64m2 | m2 | 4531.1
Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
38. | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) KR2 = 176,94m2; zjazdy publiczne = 53m2; ulica Suwalska = 2029,5m2; | m2 | 2259.44
39. | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona zjazdy indywidualne = 207,30m2; parking = 205,5m2; zatoka autobusowa = 119,50m2; ciagi piesze i rowerowe = 483,58m2 | m2 | 1015.88
40. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 3275.32
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
41. | Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, kruszywao łamane 40%, grubość 20cm. Zjazdy publiczne = 53m2; zjazdy indywidualne = 207,30m2; KR2=151,91m2 | m2 | 412.21
42. | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ciągi piesze i rowerowe 483,58m2+1224,14m2+31,64m2 | m2 | 1739.36
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
43. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, parking | m2 | 205.5
44. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, jezdnia | m2 | 2029.5
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm
45. | Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm, ul. Suwalska 2029,5m2; KR2=176,94m2; zatoka autobusowa = 119,50m2 | m2 | 2325.94
Podbudowa z betonu cementowego B-20
46. | Wykonanie podłoża betonowego gr. 24 cm, pod kostkę kamienną, zatoka autobusowa ul. Suwalska | m2 | 100.7
Podbudowa z betonu asfaltowego
47. | Podbudowy z mieszanek mineralno – bitumicznych klińcowo – żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, jezdnia. Transport masy z wytwórni do miejsca wbudowania. | m2 | 2029.5
48. | Podbudowy z mieszanek mineralno – bitumicznych klińcowo – żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm, zjazdy publiczne. Transport masy z wytwórni do miejsca wbudowania. Skrzyżowania KR2 = 151,91m2; zjazdy publiczne = 53m2 | m2 | 204.91
Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym
49. | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, mieszanka mineralno – asfaltowa, mechanicznie. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania | t | 57.32
IV NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z kostki kamiennej
50. | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10 cm (zatoka autobusowa) | m2 | 100.7
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
51. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo–żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 6 cm, jezdnia. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. (ul. Suwalska) | m2 | 2029.5
52. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5 cm. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. Jezdnia = 2029,5m2; skrzyżowanie KR2 = 151,91m2; zjazdy publiczne = 53m2 | m2 | 2234.41
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
53. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka kolorowa, zjazdy indywidualne = 207,3m2; zjazdy publiczne = 53m2; parking = 205,5m2. | m2 | 465.8
Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z geosyntetyku
54. | Wzmacnianie nawierzchni siatką: 0+296,8 - 0+411 Zał. 6.2 214,1m2 - 21,8m2 = 192,3m2 | m2 | 192.3
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Oznakowanie poziome
55. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie, cienkowarstwowe | m2 | 57.31
56. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie, cienkowarstwowe | m2 | 17.38
57. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie, cienkowarstwowe | m2 | 84.89
58. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie, cienkowarstwowe | m2 | 30.51
Oznakowanie pionowe
| Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki typu A II generacji | szt. | 2
| Jw. lecz tablice B I generacji | szt. | 4
| jw. lecz tablice C I generacji | szt. | 5
| jw. lecz tablice D II generacji | szt. | 10
| jw. lecz tablice D I generacji | szt. | 6
| jw. lecz tablice T I generacji | szt. | 5
| Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 60mm | szt. | 20
| Przestawienie istniejących znaków | szt. | 4
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
| Poręcze ochronne z rur Fi 60mm, rozstaw słupków 1,5 m. (skrzyżowanie z ul. Grodzieńską) | m | 8
VI. ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe
| Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na ławie z betonu | m | 477
| Krawężniki betonowe, wtopione 20x22 cm na ławie z betonu | m | 154
| Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na ławie z betonu | m | 113.5
| Krawężniki betonowe, wtopione 15x30 cm na ławie z betonu | m | 135.4
| Krawężniki betonowe, wtopione 15x22 cm na ławie z betonu | m | 26.2
Krawężniki kamienne
| Oporniki kamienne, wtopione 15x25 cm układane na betonie, zatoka autobusowa ul. Suwalska | m | 53.1
Chodniki z brukowej kostki betonowej
| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka szara (Grodzieńska = 31,64m2; Suwalska = 483,58m2+589,63m2) | m2 | 1104.85
| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka kolorowa Suwalska | m2 | 634.61
| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka szara, parking | m2 | 205.5
| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka kolorowa, zjazdy publiczne 53m2; indywidualne 207,3m2 | m2 | 260.3
Betonowe obrzeże chodnikowe
| Obrzeża betonowe, 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 780.28
| Obrzeża betonowe, 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 147.8
VII. ZIELEŃ DROGOWA
Zieleń drogowa trawniki
| Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10 cm. Tabela 3.2. | m2 | 639.12
| Darninowanie skarp na płask wg. Tabeli nr 4 | m2 | 51.75
| Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategori III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna humus | szt. | 20
platan klonolistny -20szt.
| Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych | szt. | 20
VIII. REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH.
| Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe (kanalizacja sanitarna i kanalizacjaq deszczowa) | szt. | 24
| Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne | szt. | 11
| Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe. | szt. | 15
Wycinkowy przedmiar robót sporządziła: spec. ds.budowy dróg i mostów Irena Pipiro

## ciąg pieszo-rowerowy
Wycinkowy przedmiar robót drogowych na przebudowę ulicy Suwalskiej zakres: chodnik i ścieżka rowerowa po lewej stronie na odcinku od km 0+716 do km 0+982 o długości 266mb
Lp. | Wyszczególnienie robót, lokalizacja i obliczenia | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
1. | I. Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | km | 0.266
2. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | szt | 1
3. | Wycinka drzew o średnicy 26-35cm z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużycy na plac Obwodu Drogowego a gałęzi i karpinę należy zutylizować. | szt | 1
4. | Jw..lecz drzewa 46-55cm | szt | 1
5. | Jw..lecz drzewa 56-65cm | szt | 2
6. | Jw. lecz drzewa66-75cm | szt | 2
7. | Jw.lecz drzewa 76-85cm | szt | 1
8. | Jw. lecz drzewa 86-95cm | szt | 1
9. | Wywiezienie dłużycy na bazę OD odl. do 2 km | mp | 5.94
10. | Wywiezienie karpiny i utylizacja | mp | 6.71
11. | Wywiezienie gałęzi i utylizacja | mp | 16.83
12. | Karczowanie | szt | 1
13. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy 30cm. 266m x 5m | m2 | 1330
14. | Transport humusu samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40m3, grunt kategorii III, do wykorzystania tab. 3.2; 510,64m x 50% x 0,1m = 25,53m3 | m3 | 25.53
15. | Wywiezienie humusu z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka 0,40m3, grunt kat. III (1330m2 x 0,3m) - 25,53m3 na odkład. | m3 | 373.47
16. | II. Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej: zjazd = 24,6m; parking = 64,5m; zjazd = 18,5m; zjazd = 12,5m; ul. Suwalska = 50m; | mb | 170.1
17. | Rozbiórka ławy krawężnikowej z betonu 171,1mb x 0,083m3/mb | m3 | 14.12
18. | Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce piaskowej: 10,5+69+20 | mb | 99.5
19. | Rozbiórka chodnika z płytek betonowych: 10,5m2 + 103m2+ 26,7m2 | m2 | 140.2
20. | Rozbiórka nawierzchni betonowej grubości 10cm: zjazd i parking 155,7+363,8+96,2 | m2 | 615.7
21. | Rozbiórka nawierzchni z trylinki - zjazd | m2 | 45
22. | Wywiezienie gruzu z rozbiórki na bazę OD odległość do 1 km. | m3 | 91.95
23. | III. Roboty ziemne. Wykopy wykonane koparkami w gr. kat.III z transportem urobku na odkład Tabela nr 2.2 szacunkowo = 203m3 | m3 | 203
24. | Nasyp wykonany z gruntu kat.II dowiezienie samochodami Tabela nr 2.2 szacunkowo = 326m3 | m3 | 326
25. | Formowanie i zagęszczanie nasypu w gr. kat. II | m3 | 326
26. | IV. Podbudowy. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika i ścieżki rowerowej = 883,94m2; zjazdy publiczne=203,60m2; parking = 400,61m2 | m2 | 1488.15
27. | Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, kruszywao łamane 40%, grubość 20cm. Zjazdy publiczne = 203,6m2 | m2 | 203.6
28. | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ciągi piesze i rowerowe 883,94m2 |  | 883.94
29. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - parking. | m2 | 400.61
30. | V. Elementy ulic. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka kolorowa, zjazdy publiczne = 203,6m2 | m2 | 203.6
31. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka szara, ciąg pieszo-rowerowy. | m2 | 385.21
32. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka kolorowa, ciąg pieszo-rowerowy. | m2 | 498.73
33. | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking. | m2 | 400.61
34. | Obrzeża betonowe, 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 258.28
| Ustawienie obrzeża 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 70
| Ustawienie krawężnika wystającego wzdłuż parkingu 72,8m zjazdy 19,7+19,6+25,2m | m | 137.3
35. | Krawężniki betonowe, wtopione 15x22 cm na ławie z betonu; 2 zjazdy 6+5 na długości parkingu 85m; 3 zjazdy (krawężnik wzdłuż jezdni) 3x 14m = 42m | mb | 138
36. | Opornik kamienny 15x25cm wzdłuż zatoki autobusowej | mb | 49
37. | Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na betonowej ławie z oporem: km 0+932 - 0+982 | mb | 50
38. | VI. Zieleńce. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10 cm. Tabela 3.2. 510,64m2 x 50% | m2 | 255.32
39. | VII. Kolizje z istniejącą infrastrukturą. Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt | 3
VIII. Oznakowanie
40. | Demontaż znaków. Rozbiórka słupków do znaków drogowych | szt | 3
41. | Ustawienie słupków rurowych do znaków drogowych | szt | 9
42. | Przymocowanie do słupków rurowych znaków typu C | szt | 8
43. | Jw. lecz tablica typu D | szt | 4
44. | Jw.lecz tablica typu T | szt | 3
45. | Malowanie znaków poziomych farbą odblaskową, strzałki i symbole | m2 | 4.99
Wycinkowy przedmiar robót sporządziła: spec. ds.budowy dróg i mostów Irena Pipiro

## KD
Wycinkowy przedmiar robót na przebudowę ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Staszica do ul. Gdańskiej km 0+098-0+411 Kanalizacja deszczowa.
Lp. | Wyszczególnienie robót, lokalizacja i obliczenia | jedn. | ilość
1. | I. Roboty przygotowawcze i ziemne. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.156
2. | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi. Wykop ze złożeniem na miejscu. Objętość wykopu pod kanał: Kanał C D4-D5 51,0 x 4,15 x 1,2 = 253,98 D3 - D4 34,0 x 3,88 x 1,2 = 158,304 D2-D3 40,0 x 3,35 x 1,2 = 160,80 D1-D2 18,0 x 2,93 x 1,2 = 63,288 D1 istn 13,0 x 2,75 x 1,2 = 42,9 Przykanaliki 86 x 1,4 x (1,4 x 0,6+0,5) = 161,34 | m3 | 840.61
3. | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1,0m głębokość wykopu do 6,0m. Kategoria gruntu III-IV. 328,10 - 412,7 = 84,6 x 3,5 x 2 | m2 | 592.2
4. | Umocnienie jw. lecz gł.wykopów do 3,0m. 257-328,1 = 71,1 x 2,5 x 2 | m2 | 355.5
5. | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów uprzednio zmagazynowanej w hałdach, wykop całkowity 840,61m3 - studnie fi 1200mm 3,14 x 0,7 x 0,7 x 3,0 x 5= 23,08m3 - kanał fi 400mm 3,14 x 0,2 x 0,2 x 155,7 = 19,56m3 | m3 | 42.64
6. | Zasypanie wykopów spycharkami, przemieszczenie na odl. do 10m gr.kat.I-III, spycharka 55kW (75KM) | m3 | 797.97
7. | Zagęszczenie nasypów ubijakami stopowymi, gr.kat. I-III | m3 | 797.97
8. | II. Roboty instalacyjne-kanalizacja deszczowa Podłoże z materiałów sypkich, gr.20cm Kanał fi 400 156 x 0,7 | m2 | 109.2
9. | Nadsypka z materiałów sypkich, grubości 25cm | m2 | 109.2
1 | 2 | 3 | 4
10. | Przykanaliki fi 200mm z rur typu PVC łączonych na wcisk. | mb | 86
11. | Kanały fi 400mm z rur typu PVC łączonych na wcisk. | mb | 156
12. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 w gotowym wykopie, głębokość 3,0m z pierścieniem odciążającym. | szt | 5
13. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy głębokości. | 0,5m | 3
14. | Studzienki ściekowe uliczne fi 500 z gotowych elementów z osadnikiem bez syfonu. | szt | 14
15. | Kaskady wewnętrzne w studniach o głębokości powyżej 2m. | szt | 5
16. | Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa. Rury fi 500mm. 14 x 1,4 | mb | 19.6
17. | Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa. Rury fi 1400mm. 5 x 3 | mb | 15
18. | Wykucie otworów w ścianach rur betonowych, powierzchnia do 0,25dm3. | szt | 10
Wycinkowy przedmiar robót sporządził:
spec.ds.budowy dróg i mostów
Irena Pipiro.